## Sheet1
IProA进度
| 模块 | 功能 | 进度 | 工作量 | 需要时间
前端 | 表单界面 | 申请会员界面的整体展示 | completed | 高
| 界面切换及逻辑 | 页面之间的切换逻辑搭建 | completed | 中
| 界面参数验证 | 页面跳转时以及表单提交时的参数验证 | in progress | 低 | 12.2-12.8
| 拍照 | 拍摄身份证以及各类证书 | in progress | 低
| 付费 | 提交申请后的付费设计 | in progress | 低但是需要服务器配合 | 12.9-12.15
后端
| 接收表单数据（不包括照片） | 接收表单数据 | completed | 中
| 接收表单数据（照片） | 接收表单数据 | in progress | 低，与前端拍照一起做 | 12.2-12.8
| 前端请求历史数据 | 前端的“历史申请”向后端服务器请求历史数据 | in progress | 低
服务器搭建
| 后端程序部署 | 安装后端依赖，并运行后端进程 | in progress | 低 | 12.9-12.15
| HTTPS设置 | 设置后端HTTPS | in progress | 低
| 测试付费功能 | 配合前端一起测试付费接口是否可以使用 | in progress | 低
| 域名设定 | 购买域名，与服务器绑定 | in progress | 低